## Chart
GANTT CHART | [24 empty] | https://goo.gl/PXLbMe
PROJECT TITLE | CS 4641 Group Project
[5 empty] | PHASE ONE | [13 empty] | PHASE TWO | [34 empty] | PHASE THREE
TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | 2025-09-22 | [6 empty] | 2025-09-29 | [6 empty] | 2025-10-06 | [6 empty] | 2025-10-13 | [6 empty] | 2025-10-20 | [6 empty] | 2025-10-27 | [6 empty] | 2025-11-03 | [6 empty] | 2025-11-10 | [6 empty] | 2025-11-17 | [6 empty] | 2025-11-24 | [6 empty] | 2025-12-01 | [6 empty] | 2025-12-08
[5 empty] | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U
Project Proposal
Introduction & Background | Lucas Pashke | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 4
Problem Definition | Ivan Yakubovich | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 4
Methods | Gabe Ashkenazi | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 4
Potential Dataset | All | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 4
Potential Results & Discussion | Matthew Bressler | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 4
Video Creation & Recording | Adem Poshka | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 4 | bar: 2025-09-29 R to 2025-09-29 U
GitHub Page | Lucas Pashke | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 4 | bar: 2025-09-29 R to 2025-10-06 W
Midterm Report
(M1) Data Sourcing and Cleaning | Gabriel Ashkenazi | 2025-10-03 | 2025-11-07 | 34 | bar: 2025-09-29 R to 2025-09-29 U; 2025-10-06 R to 2025-10-13 W
Model Selection | Lucas Pashke | 2025-10-03 | 2025-11-07 | 34 | bar: 2025-09-29 R to 2025-09-29 U; 2025-10-13 R to 2025-10-13 U
Data Pre-Processing | Gabriel Ashkenazi | 2025-10-03 | 2025-11-07 | 34 | bar: 2025-09-29 R to 2025-09-29 U; 2025-10-20 M to 2025-10-20 U
Model Coding | Gabriel Ashkenazi, Lucas Pashke | 2025-10-03 | 2025-11-07 | 34 | bar: 2025-09-29 R to 2025-09-29 U; 2025-10-27 M to 2025-11-03 R
Results Evaluation and Analysis | Matthew Bressler | 2025-10-03 | 2025-11-07 | 34 | bar: 2025-09-29 R to 2025-09-29 U; 2025-11-03 F to 2025-11-03 U
(M2) Data Sourcing and Cleaning | Ivan Yakubovich | 2025-10-03 | 2025-11-07 | 34 | bar: 2025-09-29 R to 2025-09-29 U; 2025-10-06 R to 2025-10-13 W
Model Selection | Ivan Yakubovich | 2025-10-03 | 2025-11-07 | 34 | bar: 2025-09-29 R to 2025-09-29 U; 2025-10-13 R to 2025-10-13 U
Data Pre-Processing | Adem Poshka | 2025-10-03 | 2025-11-07 | 34 | bar: 2025-09-29 R to 2025-09-29 U; 2025-10-20 M to 2025-10-20 U
Model Coding | Ivan Yakubovich, Adem Poshka | 2025-10-03 | 2025-11-07 | 34 | bar: 2025-09-29 R to 2025-09-29 U; 2025-10-27 M to 2025-11-03 R
Results Evaluation and Analysis | Adem Poshka | 2025-10-03 | 2025-11-07 | 34 | bar: 2025-09-29 R to 2025-09-29 U; 2025-11-03 F to 2025-11-03 U
Midterm Report | All | 2025-10-03 | 2025-11-07 | 34 | bar: 2025-09-29 R to 2025-09-29 U; 2025-11-03 M to 2025-11-03 U
Final Report | bar: 2025-09-22 M to 2025-11-03 U; 2025-11-17 M to 2025-11-17 U; 2025-12-01 M to 2025-12-08 U
(M3) Data Sourcing and Cleaning | Matthew Bressler | 2025-11-07 | 2025-12-02 | 25 | bar: 2025-09-29 R to 2025-09-29 U
Model Selection | Gabriel Ashkenazi | 2025-11-07 | 2025-12-02 | 25 | bar: 2025-09-29 R to 2025-09-29 U; 2025-11-17 M to 2025-11-17 W
Data Pre-Processing | Matthew Bressler | 2025-11-07 | 2025-12-02 | 25 | bar: 2025-09-29 R to 2025-09-29 U; 2025-11-17 R to 2025-11-17 U
Model Coding | Matthew Bressler, Gabriel Ashkenazi | 2025-11-07 | 2025-12-02 | 25 | bar: 2025-09-29 R to 2025-09-29 U; 2025-11-17 F to 2025-11-17 U; 2025-12-01 M to 2025-12-01 F
Results Evaluation and Analysis | Lucas Pashke | 2025-11-07 | 2025-12-02 | 25 | bar: 2025-09-29 R to 2025-09-29 U; 2025-12-01 W to 2025-12-01 F
M1-M3 Comparison | Ivan Yakubovich, Adem Poshka | 2025-11-07 | 2025-12-02 | 25 | bar: 2025-09-29 R to 2025-09-29 U; 2025-12-01 W to 2025-12-01 U
Video Creation & Recording | All | 2025-11-07 | 2025-12-02 | 25 | bar: 2025-09-29 R to 2025-09-29 U; 2025-12-01 W to 2025-12-01 U
Final Report | All | 2025-11-07 | 2025-12-02 | 25 | bar: 2025-09-29 R to 2025-09-29 U; 2025-12-01 W to 2025-12-01 U